## 中央转移支付
六安市2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 安徽省民政厅 |  | 资金使用单位 | 六安市民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1721.57 | 1187.48 |  | 68.98%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1400.4 | 921.31 |  | 65.79%
地方财政资金
|  |  | 其他资金 | 321.17 | 266.17 |  | 82.88%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行准确性的问题。 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监监控和绩效评价。 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构(含特困人员供养服务设施)、街道(乡镇)和社区养老服务设施维修改造和设备配置。 2.支持发展精神障碍社区康复服务(含直接服务人员能力培训)；支持精神卫生社会福利机构设施设备配置。 3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；支持儿童福利服务机构设施设备配置。 4.支持包括殡仪馆在内的殡葬设施设备配置等。 |  |  |  | 2024年度，六安市中央集中彩票公益金项目绩效目标及任务基本完成，项目实施的主要产出和效益基本完成，全年完成指标如下：特殊困难老年人家庭适老化改造6195户；完成规范精康服务5624人次；精神障碍社区康复服务人员培训1256人次；精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数4台套；“福彩圆梦。孤儿助学工程”资助孤儿129人；儿童福利服务机构新配置设施设备24台套；火化炉更新改造0个；中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著；特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度100%；参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度100%；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造 |  | ≥5437户 | 6195
|  |  | 完成规范精康服务人次数 |  | ≥6500人次 | 5624 | 精康配套设施不健全，被服务人员参与意愿不高。下一步加强宣传力度和配套设施建设
|  |  | 精神障碍社区康复服务人员培训人次数 |  | ≥700人次 | 1256
|  |  | 精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数量 |  | ≥4台套 | 4
|  |  | “福彩圆梦。孤儿助学工程”资助孤儿人数 |  | ≥120人 | 129
|  |  | 儿童福利服务机构新配置设施设备数 |  | ≥20台套 | 24
|  |  | 火化炉更新改造数量 |  | 1个 | 0 | 因考虑到霍山县殡葬整体工作，拟更新改造一批设施设备，目前地方财政资金尚未落实，工作尚未开展。下一步将积极争取地方财政资金，加快工作进度。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效 |  | 成效显著 | 成效显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。