## 中央转移支付
六安市2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）
中央主管部门 |  |  | 民政局
地方主管部门 |  |  | 安徽省民政厅 |  | 资金使用单位 | 金寨县民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 500 | 0 |  | 0
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行准确性的问题。 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监监控和绩效评价。 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络;改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率:完善基本养老服务体系建设 |  |  |  | 乡镇层面养老服务覆盖率为100%，村级老年协会或养老互助组织覆盖率为85%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养老服务业务培训人次数 |  | ≥200人次 | 0 | 因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。
|  |  | 机构提供集中养老服务时长 |  | ≥2000人/月 | 0 | 因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。
|  |  | 居家和社区养老服务人次数 |  | ≥5万人次 | 0 | 因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。
|  |  | 公办养老机构入住率提升比例 |  | ≥5% | 0 | 因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。
|  |  | 公办养老机构照护人员占比率提升比例 |  | ≥5% | 0 | 因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。
|  |  | 管理运营体制改革公办养老机构数 |  | ≥2个 | 0 | 因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 乡镇层面养老服务覆盖率 |  | 100% | 100%
|  |  | 村级老年协会或养老互助组织覆盖率 |  | ≥50% | 85%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受养老服务老年人（或家庭成员）满意度 |  | ≥90% | 0 | 因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。